Отчеты по исполнению планов реализации муниципальных программ

Литвиновского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года

О Т Ч Е Т

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Литвиновского  сельского поселен

«Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности»

за 1 полугодие 2019 года (по состоянию 01.07.2019 года)

| Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |  | Заключено контрактов на тыс. руб. на 01.07.2019 г. Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную на 01.07.2019г. |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции на территории Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по противодействию коррупции | Инспектор Тараканова И.А | улучшить систему информирования населения на территории Литвиновского сельского | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | Инспектор Тараканова И.А | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 | 00 |
| Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Исполнитель:                                                                         И.А. Тараканова

Заведующий сектором экономики и финансов                                                С.В. Голотвина

08 июля 2019года

О Т Ч Е Т

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  Литвиновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.07.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную на 01.07.2019г |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 334,8 | 197,4 | 334,8 |
|  | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | Ведущий спец. Мун. хоз-ва-Чугунова К.А |  |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 334,8 | 197,4 | 334,8 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Литвиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт автодороги по пер. Больничный в с. Литвиновка | Ведущий спец. Мун. хоз-ва-Чугунова К.А | Ремонт автодороги |  | 01.01.2019 | 30,06,2019 | 200 | 196,0 | 196,0 |
| 2.1.2. | Нанесение линий дорожной разметки, осуществление ямочного ремонта и установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Ведущий спец. Мун. хоз-ва-Чугунова К.А | Нанесение линий дорожной разметки, осуществление ямочного ремонта и установка дорожных знаков |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 698,7 | 0,0 | 698,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1233,5 | 197,4 | 1233,5 |

Исполнитель:	К.А. Чугунова

Согласовано:

Заведующий сектором экономики и финансов                                                С.В. Голотвина

08 июля 2019года

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  Литвиновского сельского поселения

«Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения»

за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. на 01.07.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2019г. |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма « Основные направления благоустройств территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по озеленению | Ведущий спец. Мун. хоз-ва-Чугунова К.А | Улучшение состояния зелёного фонда Литвиновского сельского поселения. | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 36,8 | 3,8 | 36,8 |
| 1.1.2 | Расходы на уличное освещение | Ведущий спец. Мун. хоз-ва- Чугунова К.А | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 923,0 | 474,1 | 923,0 |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Ведущий спец. Мун. хоз-ва- Чугунова К.А | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 33,5 | 32,3 | 32,3 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий спец. Мун. хоз-ва- Чугунова К.А |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 77,3 | 5,9 | 77,3 |
|  | Итого: |  |  |  | . | 1070,6 | 516,0 | 1069,4 |

Исполнитель:	К.А. Чугунова

Заведующий сектором экономики и финансов                                                С.В. Голотвина

08 июля 2019года

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019 года)

Администрацией Литвиновского сельского поселения

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на 01.07.2019, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019 |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах; | Инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Л.В. Жданова | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2019г. |  | 31.12.2019г. |  |  | - | - |  |  | - |
| 1.2 | Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Л.В. Жданова |  | 01.01.2019г. |  | 31.12.2019г. |  |  | 29,2 | 4,8 |  |  | 4,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; | Инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Л.В. Жданова | Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2019г. |  | 31.12.2019г. |  |  | __ | __ |  |  | __ |
| 2.2 | Мероприятие: Обеспечение первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | Инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Л.В. Жданова | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2019г. |  | 31.12.2019г. |  |  | 10,6 | 5,0 |  |  | 10,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Обследование дна реки Калитва | Инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Л.В. Жданова | Обеспечение безопасности на водных объектах | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | 5,8 | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  |  | 9,8 | 14,8 |  |

Исполнитель:                                                                                                                 Л.В. Жданова

Согласовано:

Заведующий сектором экономики и финансов                                                        С.В. Голотвина

08.07.2019 года

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»    за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2019года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019года |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Литвиновском сельском поселенииа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение дополнительного профессионального образования кадров муниципального управления | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | Весь период | 2019 год | 17.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Заведующий сектором Голотвина С.В |  |  |  | 100.0 | 52.6 | 100.0 |
| 1.2 | Официальная публикация информации и нормативно-правовых актов | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 41.2 | 30.6 | 41.2 |
| 1.3 | Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | 1 квартал 2019года | 1 квартал 2019 года | 20.0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие программы исполнение расходных обязательств в полном объеме |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 100.0 | 52.6 | 100.0 |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2019 года (по состоянию 01.07.2019 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019 года |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК Литвиновская КС МартыненкоО.В. Заведующий сектором Голотвина С.В | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание условий для культурного досуга населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5735.7 | 2529.6 | 1754.8 |
| 1.1.1 | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 5735.7 | 2529.6 | 1754.8 |
| 1.1.2 | За счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | За счет средств района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Развитие библиотечного дела | Заведующий сектором Голотвина С.в | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23.8 | 12.0 |  |
| 1.2.1. | В том числе: За счет средств местного бюджета |  |  |  |  | 23.8 | 12.0 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 5759.5 | 2541.6 | 1754.8 |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019 года

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2018 года (по состоянию 01.07.2019года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019 года |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Заведующий сектором Голотвина С.В | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 125.2 | 53.3 | 0 |
|  | Контрольное событие программы исполнение расходных обязательств в полном объеме |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Оказание адресной социальной помощи для отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Заведующий сектором Голотвина С.В | Повышение уровня жизни граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019 года

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2019 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019года |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки | Заведующий сектором Голотвина С.в | Формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Литвиновского сельского поселения, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налого-вых льгот, установленных нормативными актами Литвиновского сельского поселения | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.3 | Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными про-граммами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Утверждение прогноза социально экономического развития Литвиновского сельского поселения до 2020 года |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заведующий сектором Голотвина С.В | Разработка и внесение в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4638.5 | 2 031.1 |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Литвиновского сельского поселения |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Литвиновского сельского поселения |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4549.7 | 1991.0 |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в собрание депутатов Литвиновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Литвиновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |  | Своевременное внесение проекта решения «О бюджете Литвиновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Литвиновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1.1 | Планирование бюджетных ас-сигнований на обслуживание муниципального долга Литьвиновского сельского поселения | Заведующий сектором Голотвина С.В |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Литвиновского ельского поселения о привлечении заемных средств |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1. Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | Голдотвина С.в | Создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 88.8 | 40.1 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы Подготовка проекта решения собрания депутатов Литвиновского сельского поселения «о внесении изменений в решение собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 07.10.2008 года №105 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансферт ов из бюджета Литвиновского сельского поселения» |  | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Литвиновском сельском поселении на предстоящий период | X | До 15.11.2019года | X | X | X |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 4638.5 | 2031.1 |  |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  Литвиновского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетике»

за 1 полугодие 2019года (по состоянию 01.07.2019 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов местного самоуправления и в муниципальных бюджетных учреждениях». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов в здании администрации | Администрация Литвиновскогосельского поселения- Чугунова К.А | Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп. | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 20,0 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.2. | Внедрение энергосберегающих светильников сети уличного освещения | Администрация Литвиновскогосельского поселения- Чугунова К.А | Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 40,0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 64,9 | 20,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие программы | Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп. |  |  |  |  |  |  |

Специалист                                                                                                                                                  Чугунова К.А

Согласованно:

Зав. сектором экономики и финансов                                                                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Литвиновского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  за 1 полугодие 2019 года

(по состоянию на 01.07.2019 года)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату на 01.07.2019г. |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Литвиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1.1. 1.Физическое воспитание населения Литвиновского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Литвиновского сельского поселения – Гусакова Антонина Петровна | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01 2019года | 31.12.2019г. | 17,5 | 5,3 | 7,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                       С.В. Голотвина

08.07.2019 года