- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 апреля 2018 года | № 43 | с. Литвиновка |
| --- | --- | --- |

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018 -2019 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 15.07.2005  № 44   «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения,  к эксплуатации в осеннее - зимний период 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке Жилищного фонда, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Литвиновскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Якшеву В.Е. обеспечить контроль за:

3.1.  проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов  инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

3.2.  созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

3.3. Ежедневно предоставлять в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

4. Рекомендовать руководителям организациям, предприятий   независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

4.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

4.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей,  жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности.

5. И.о.директора МБОУ Литвиновская СОШ ( Суховеева Н.Г.), заведующему Литвиновской  амбулаторией (Громовой З.И.) заведующему детским садом №73 «Тополек» (Григорьевой Н.Н..), заведующей социально-реабилитационного отделения № 1 с. Литвиновка ( Новиковой Г.А.), директору МБУК Литвиновская КС (Мартыненко О.В.):

5.1. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности;

5.2. Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами.

6. Ведущему специалисту по  муниципальному хозяйству Администрации Литвиновского сельского поселения Якшеву В. Е. предоставлять  отчеты по форме 1- ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

7. Специалисту первой категории Администрации Литвиновского сельского поселения, ответственной за работу по делам ГО и ЧС  Иванова В. В. организовать работу по проведению совместных тренировок по взаимодействию с Единой дежурной диспетчерской службой  при аварийных ситуациях в котельных, на теплотрассах, в жилых домах;

8. Создать  комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                                   И.Н.Герасименко

| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Литвиновская СОШ | Поставка угля | тонн 125 |  | 581,000,00 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 01.08.2018 | 15.08.2018 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 | 4117,66 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 10.07.2018 | 15.07.2018 |
|  |  | Обследование дымоходов | шт | 1 | 0,4 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 20.04.2018 | 20.04.2018 |
|  |  | обследование котлов, водонагревателей и трубопроводов в котельной | шт |  |  | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 20.04.2018 | 20.05.2018 |
|  |  | ремонт котлов | шт | 1 | 22114,82 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 20.06.2018 | 10.07.2018 |
|  |  | гидравлическое испытание трубопровода |  | 1 | 0,0 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 10.07.2018 | 15.07.2018 |
|  |  | ревизия арматуры задвижки, вентили |  | 1 | 0,0 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 10.07.2018 | 10.07.2018 |
|  |  | обмуровка, штукатурка, побелка котлов |  | 1 | 0,0 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 20.07.2018 | 20.07.2018 |
|  |  | проверка предохранительных клапанов |  | 1 | 0,0 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 20.07.2018 | 20.07.2018 |
|  |  | Обучение техперсонала |  | 2 | 6,4 | Леонова Т.Н. | Местный бюджет | 18.04.2018 | 18.04.2018 |
|  | Д\сад №73 | проведение электроизмерительных работ | шт | 1 | 1,4 | Григорьева Н.Н. | Местный бюджет | 01.07.2018 | 01.07.2018 |
|  |  | ремонт электрических котлов (замена ТЭН) |  | 1 | 14,5 | Григорьева Н.Н. | Местный бюджет | 03.08.2018 | 03.08.2018 |
|  |  | Обучение техперсонала |  | 1 | 6,4 | Григорьева Н.Н. | Местный бюджет | 17.06.2018 | 17.06.2018 |
| Итого по разделу ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  | 607 261,6 |  |  |  |  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория с.Литвиновка | Промывка и опресовка отопительной системы |  |  |  | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 15.05.2018 | 30.05.2018 |
|  |  | ревизия запорной арматуры |  |  | 0 | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 15.05.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | утепление окон и дверей в зданиях амбулатории |  |  | 0,0 | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 15.05.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | частичная окраска труб, батарей отопления |  |  | 0,0 | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 30.05.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | замена входной двери в амбулатории |  |  | 0,0 | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 30.05.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | получение паспорта готовности к отопительному сезону |  |  | 0,0 | Прилюк Ю.А. | Местный бюджет | 01.08.2018 | 15.08.2018 |
|  |  | завоз угля на ФАП х.Кононов, х.Демишев | тн |  | 57,8 | зав. ФАП | ТФОМС | 15.08.2018 | 30.09.2018 |
| Итого по здравоохранению |  |  |  |  | 57,8 |  |  |  |  |
| Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СРО № 1 | профилактический осмотр и чистка вентиляционных каналов | шт | 2 | 5,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 11.04.2018 11.09.2018 | 20.04.2018 20.09.2018 |
|  |  | плановая ревизия запорной арматуры | шт | 2 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 20.04.2018 10.08.2018 | 20.04.2018 10.08.2018 |
|  |  | дозаливка систем отопления | шт | 1 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 22.08.2018 | 22.08.2018 |
|  |  | промывка отопительной системы | шт | 2 | 2,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 16.05.2018 14.08.2018 | 26.05.2018 18.08.2018 |
|  |  | контрольно-измерительные работы | шт | 1 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 22.08.2018 | 22.08.2018 |
|  |  | контроль качества огнезащитной обработки | шт | 1 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 21.03.2018 | 31.03.2018 |
|  |  | осмотр внутренней тепловой системы | шт | 2 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 20.04.2018 04.08.2018 | 20.04.2018 04.08.2018 |
|  |  | гидравлические испытания системы отопления | шт | 2 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 16.05.2018 14.08.2018 | 26.05.2018 18.08.2018 |
|  |  | обучение ответственного лица | шт | 1 | 5,1 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 03.07.2018 | 31.07.2018 |
|  |  | получение паспорта готовности | шт | 1 | 0,0 | Заведующий Новикова Г.А. | от приносящей доход деятельности | 01.09.2018 | 29.09.2018 |
| Итого |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Литвиновская КС | гидравлическая опресовка системы отопления | шт | 1 | 10,0 | директор КС Мартыненко О.В. | Местный бюджет | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | текущий ремонт котла | шт | 1 | 0,0 | директор КС Мартыненко О.В. | внебюджетные источники | 01.06.2018 | 30.06.2018 |
|  |  | замена колосников |  | 1 | 6,0 | директор КС Мартыненко О.В. | внебюджетные источники | 01.06.2018 | 300.06.2018 |
|  |  | поставка угля | тн | 1 | 417,5 | директор КС Мартыненко О.В. | Местный бюджет | 01.08.2018 | 31.08.2018 |
|  |  | Обучение ответственного лица за теплоснабжение, электробезопастность 2 человека |  |  | 10,2 |  |  | 01.08.2018 | 31.08.2018 |
|  | Итого по разделу КУЛЬТУРА: |  |  |  | 443,7 |  |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | промывка отопительной системы |  |  | 6,0 | ведущий специалист администрации | Местный бюджет | 10.08.2018 | 10.08.2018 |
|  |  | Приобретение угля для здания Администрации |  |  | 133,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06.01.2018 | 30.09.2018 |
|  | Итого по аппарату управления |  | 1 |  | 139,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по Литвиновскому с.п. |  |  |  | 607 914,2 |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения

от 18.04.2018	  №  43

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю  за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Литвиновского сельского поселения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| 1. | Герасименко И.Н. | Глава Администрации Литвиновского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. | Якшев В.Е. Чугунова К.А. | - спелист ведущий специалист по муниципальному хозяйству Админи Литвиновского сельского поселения, заместитель председ председателя комиссии. - специал специалист первой категории, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1 | Суховеева Н.Г. | - и.о. директора МБОУ Литвиновская СОШ |
| 2 | Новикова Г.А. | - заведующий СРО № 1 с. Литвиновка |
| 3 | Мартыненко О.В. | - директор клубной системы |
| 4 | Григорьева Н.Н. | - заведующий д/с |

Ведущий специалист                                                                     О.В.Калинина