АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021                                                №  16                              с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами »

за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                                    И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 09.02.2021 № 16

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (год, предшествующий отчетному) | Отчетный период: 2020год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета Литвиновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Литвиновского сельского поселения | проценты | 98,1 | 99.2 | 99.2 |  |
|  | Исполнение расходных обязательств бюджета Литвиновского сельского поселения | проценты | 97,7 | 100 | 96.2 |  |

_

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Литвиновского сельского поселения | Голотвина С.В | 01.01. 2020 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 |  | 6 300,0 | 5 253,5 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 6300,0 | 5253,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6300,0 | 5253,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Литвиновского сельского поселения | всего | 6300,0 | 5253,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6300,0 | 5253,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности

реализации подпрограммы  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В результате реализации мероприятий подпрограммы, направленных на  применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района, удельный вес фактических расходов бюджета за 2020 год, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 99,2.% при плане 99,2%. Это способствует повышению результативности работы органов местного самоуправления администрации Литвиновского сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Доходная часть бюджета Литвиновского сельского поселения  при плановых назначениях в сумме 33 176,2 тыс. руб. исполнена на 111,3 % от уточненных годовых плановых назначений, поступления составили 39 929,5 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления составили – 26 701,7 тыс. руб.(99.7% от уточненных годовых плановых назначений), в том числе:  (дотация- 8752,4 тыс. руб., субвенция ВУС – 231,1 тыс.руб., субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -0,2 тыс.руб. ,иные межбюджетные трансферты 956,9 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты – 16 721,0 тыс.руб.;

- собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) поступили в бюджет поселения в сумме  – 10227,8 тыс. руб. или 159,8% от уточненных годовых плановых назначений.

По сравнению с итогами 2019 года поступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году увеличились на  6 036.7 тыс. руб .

Основную долю в поступлении налоговых доходов в 2020 г. составляют доходы от продажи  материальных и нематериальных активов – 6745,0 тыс. рублей(66%), .

Расходные обязательства бюджета за 2020 год исполнены на 96,2% .

Кредиторская задолженность бюджета, а также просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Литвиновского сельского поселения за 2020 год составил 5 253,5 тыс. рублей.

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены 4 изменения, направленные на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Ведущий специалист:                               О.И. Романенко