УТВЕРЖДАЮ

 Глава Администрации

ЛЛитвиновского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Герасименко И.Н

\_19 февраля 2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

*«*Развитие культуры*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Литвиновского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет | федеральныйбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | 9745,7 | 0,0 | 0,0 | 9745,7 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Литвиновского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | 9745,7 | Х | Х | 9745,7 | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | Х | 15 января 2024 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Литвиновского сельского поселения» | Х | 20 мая 2024 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Литвиновского сельского поселения | Х | 28 ноября 2024 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | Х | 30 декабря 2024 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено выполнение по доведению среднемесячной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 09.01.2025 | 15 января 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 20 мая 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | Х | 28 ноября 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 30 декабря 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | 30 декабря 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 09.01.2025 | 15 января 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 20 мая 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | Х | 28 ноября 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 30 декабря 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | Х | 30 декабря 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены выставки муниципальными учреждениями» | 09.01.2025 |  |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х |  |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг проведения выставок» | Х |  |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | Х |  |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | Х |  |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»  | Х | 15 января 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» | Х | 20 мая 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными» | Х | 28 ноября 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | Х | 30 декабря 2025 г. |  Директор МБУК «Литвиновская КС» Мартыненко О.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  | 20,8 | 0 | 0 | 20,8 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено заключение соглашений о передаче полномочий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заведуюший сектора Голотвина С.В | 20,8 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 9766,5 | 0,0 | 0,0 | 9766,5 | 0,0 |
| X | X |  | 9766,5 | 0,0 | 0,0 | 9766,5 | 0,0 |