Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.11.2018 № 122.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9 316,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 9316,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2025 года составило 4862,6 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 52,2 следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»»;

Комплекс процессных мероприятий – «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрено 9294,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 9294,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2025 года составило 4850,2 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 52,2 следующие структурные элементы:

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 26 контрольных точек.

На отчетную дату обеспечено достижение 6 контрольных точек:

Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры Литвиновского сельского поселения»

Контрольная точка 1.2.1.Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»» предусмотрено 22,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью– 22,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2025 года составило 10,7 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 48,4.

В 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до конца текущего года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам первого квартала 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.