- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2013 года                              №  82                        с. Литвиновка

О      Порядке  принятия  решения о разработке

муниципальных  целевых  программ,             их

формирования    и    реализации   и       Порядке

проведения и критериях оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС 
«О бюджетном процессе в Ростовской области», решение Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 31.08.2007 №74 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Литвиновском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления Администрация Литвиновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить: 
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению № 1. 
1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ согласно приложению № 2.

2. Специалистам Администрации Литвиновского сельского поселения: 
2.1. Руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных целевых программ. 
2.2. Обеспечивать подготовку и представление в Сектор экономики и финансов информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Муниципальные программы, предполагаемые к реализации с 2014 года, подлежат разработке до 01.10. 2013 и в срок до 15.10.2013 утверждению постановлением Администрации.

4. Признать утратившими силу постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 30.10.2012 №81 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, положения постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Голотвину С.В.

И. о. Главы Литвиновского

сельского поселения                                                                  О.В.Рубашкина

Приложение № 1 
                                                                                                              к постановлению Администрации Литвиновского

сельского поселения 
                                                                                        от 03.09.2013 № 82

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных

целевых программ, их формирования и реализации

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решение Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 31.08.2007 № «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Литвиновском сельском поселении» и устанавливает требования к реализации в Администрации Литвиновского сельского поселения положений федерального, областного и местного законодательства о разработке и реализации муниципальных целевых программ. 
1.2. Муниципальные целевые программы – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий сельского поселения, требующих применения программно-целевого метода. 
Муниципальные целевые программы могут быть включены в областные долгосрочные целевые программы. 
Муниципальные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет. 
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
муниципальный заказчик муниципальной целевой программы – Администрация Литвиновского сельского поселения, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; 
разработчик муниципальной целевой программы – муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка муниципальной целевой программы, 
исполнители муниципальной целевой программы – муниципальный заказчик программы, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий; 
целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей муниципальной целевой программы. 
1.4. Цель муниципальной целевой программы (далее также – программа) должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения на период до 2020 года, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Литвиновского сельского поселения. 
Муниципальные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями сельского поселения, определенными федеральным, областным и местным законодательством. 
Необходимость решения проблем программными методами определяется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, постановлениями Администрации Литвиновского сельского поселения. 
1.5. Разработка и реализация муниципальных целевых программ включают в себя следующие этапы: 
отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной целевой программы; 
формирование проекта муниципальной целевой программы, 
ее согласование и утверждение; 
управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения. 

2. Отбор проблем для программной разработки 
и принятие решения о разработке муниципальной целевой программы 

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной целевой программы могут выступать, органы исполнительной власти Ростовской области - Администрация Литвиновского сельского поселения. 
2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется субъектом бюджетного планирования, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами: 
значимость и актуальность проблемы для Администрации Литвиновского сельского поселения, в том числе сопряженность со Стратегией социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения на период до 2020 года, а также правовыми актами Администрации Литвиновского сельского поселения, утвердившими отраслевые и муниципальные стратегии; 
сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ; 
необходимость координации действий органов исполнительной власти и других участников программы; 
необходимость повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
2.3. Специалист Администрации Литвиновского сельского поселения, ответственный за разработку муниципальной целевой программы, до получения согласия главы сельского поселения на ее разработку направляет заведующему сектором экономики и финансов для согласования наименования муниципальной целевой программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела в объеме не более трех страниц. 
Специалист, ответственный за разработку муниципальной целевой программы, направляет заведующему сектором экономики и финансов для оценки возможности финансирования предлагаемой к разработке муниципальной целевой программы информацию, включающую финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств. 
2.4. Заведующий сектором экономики и финансов, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, в случае согласия главы сельского поселения на разработку муниципальной целевой программы готовит проект распоряжения Главы сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом сельского поселения. 
В распоряжении Главы сельского поселения устанавливаются: наименование проекта муниципальной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки разработки муниципальной целевой программы, источники финансирования. 
2.5. Муниципальный заказчик осуществляет разработку муниципальной целевой программы самостоятельно. 
2.6. По муниципальным целевым программам, входящим в состав областной долгосрочной целевой программы, орган исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности: 
согласовывает с муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы сопряженность проблемы, решаемой посредством разрабатываемой муниципальной целевой программы, с проблемами, решаемыми посредством областной долгосрочной целевой программы; 
представляет муниципальному заказчику долгосрочной целевой программы обоснование на программную разработку проблемы, решаемой посредством разрабатываемой муниципальной целевой программы; 
в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему разработанную муниципальную целевую программу; 
в сроки, определенные муниципальным заказчиком долгосрочной целевой программы, представляет ему отчеты о финансировании программных мероприятий, а также статистическую, справочную и аналитическую информации о реализации муниципальной целевой программы. 
2.7. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения осуществляет сектор экономики и финансов.

3. Формирование и утверждение 
муниципальной целевой программы 

3.1. Специалист, определенный распоряжением главы сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной целевой программы и представление его на рассмотрение заведующему сектором экономики и финансов. 
3.2. Муниципальная целевая программа состоит из паспорта 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов: 
первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; 
второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы, а также целевые показатели; 
третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования; 
четвертый раздел: нормативное обеспечение; 
пятый раздел: механизм реализации муниципальной целевой программы, включая организацию управления муниципальной целевой программой и контроль за ходом ее реализации; 
шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы. 
3.3. К содержанию разделов муниципальной целевой программы предъявляются следующие требования: 
Первый раздел должен содержать: 
развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения; 
обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения; 
обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы. 
Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей. 
Требования, предъявляемые к целям программы: 
специфичность (цели программы должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы); 
достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы); 
измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения); 
релевантность (наличие четкой связи цели программы с основной деятельностью соответствующего органа исполнительной власти). 
В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной целевой программы. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку. 
Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности. 
Муниципальная целевая программа не может включать объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами. 
В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы, необходимого для реализации программы, 
а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются. 
Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы ежегодно разрабатывает план действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы, который является отдельным приложением к постановлению администрации сельского поселения, утверждающему муниципальную целевую программу. 
В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы. 
Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка – «Управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения». 
В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты при реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств. 
Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. 
Методика оценки эффективности муниципальной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению администрации сельского поселения, утверждающему программу. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации муниципальной целевой программы. 
3.4. К проекту муниципальной целевой программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены: 
бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной целевой программы; 
соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприятий муниципальной целевой программы. 
3.5. Проект постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной целевой программы (далее – проект муниципальной целевой программы), отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.4 настоящего раздела, подлежит согласованию в установленном порядке с заведующим сектором экономики и финансов. 
После согласования проект муниципальной целевой программы с распоряжением о разработке муниципальной целевой программы муниципальный заказчик программы вносит в установленном порядке на рассмотрение главы сельского поселения. 
3.6. Заведующий сектором экономики и финансов осуществляет ведение перечня муниципальных программ, включающего муниципальные целевые программы, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Литвиновского сельского поселения. 

4. Финансирование муниципальной целевой программы 

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения в составе расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации сельского поселения. Средства областного бюджета (включая безвозмездные поступления от муниципальных корпораций), поступающие в местный бюджет и включенные в муниципальные целевые программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств. 
4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Собрание депутатов сельского поселения. 
4.3. Внесение изменений в муниципальную целевую программу является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Обращение к главе сельского поселения о внесении изменений в муниципальные целевые программы подлежит согласованию у заведующего сектором экономики и финансов. 
4.4. Источниками финансирования муниципальных целевых программ являются средства местного бюджета, а также могут являться средства областного и районного бюджетов, внебюджетные средства. 
4.5. Финансирование муниципальных целевых программ за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением о бюджете сельского поселения. 
Средства областного и районного бюджетов отражаются в муниципальных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных целевых программ. 
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных целевых программ, относятся: взносы участников муниципальной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления. 
Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования. 
4.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ администрации сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения в Собрание депутатов сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации. 
В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 

5. Управление реализацией муниципальной 
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной целевой программы определяются муниципальным заказчиком. 
5.2. Администрация сельского поселения, являясь муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель муниципальной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы. 
5.3. Реализация муниципальной целевой программы осуществляется 
на основе: 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд»; 
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и местными нормативными правовыми актами. 
5.4. Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения в установленном порядке. 
5.5. Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляют: 
ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора экономики и финансов – статистическую, справочную и аналитическую информации о подготовке и реализации муниципальных целевых программ, необходимые для выполнения возложенных на них функций; 
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов – оперативные отчеты о реализации муниципальных целевых в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ. 
5.6. Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение главе сельского поселения постановления администрации сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы за год, 
за весь период действия программы в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения. 
Годовой отчет о реализации муниципальной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам: 
Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям; 
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Раздел II. Меры по реализации программы: 
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета сельского поселения; 
сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы за отчетный финансовый год. 
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется: 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; 
в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной целевой программы показателям, установленным муниципальной целевой программой, утвержденной постановлением администрации сельского поселения. 
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы): 
предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период. 
5.7. В случае несоответствия результатов реализации муниципальной целевой программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств заведующий сектором экономики и финансов подготавливает в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной целевой программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении муниципальной целевой программы в целом. 
5.8. По результатам рассмотрения представленного отчета о реализации муниципальной целевой программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, в случае необходимости принимает решение о: 
корректировке в установленном порядке действующей муниципальной целевой программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке действующей муниципальной целевой программы с приостановлением финансирования из бюджета сельского поселения; 
прекращении реализации в установленном порядке действующей муниципальной целевой программы с исключением расходов на ее реализацию. 
5.9. В случае принятия решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных целевых программ муниципальный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации сельского поселения в порядке, установленном Регламентом администрации сельского поселения. 
5.10. Отчеты о реализации муниципальной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной целевой программы подлежат утверждению постановлением администрации сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета сельского поселения в Собрание депутатов сельского поселения. 
5.11. Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ вносят изменения в постановления администрации сельского поселения, утвердившие муниципальные целевые программы, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения. 
5.12. Информация о разработке и реализации муниципальных целевых программ размещается на сайте Литвиновского сельского поселения.

Приложение № 1 
                                                                                              к Порядку принятия решения 
                                                                                      о разработке муниципальных целевых

программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ______________________________________________ 
Основание для разработки программы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата распоряжения главы сельского поселения) 
Муниципальный заказчик программы ____________________________________ 
Разработчик программы ________________________________________________ 
Основная цель программы ______________________________________________ 
Основные задачи программы ____________________________________________ 
Сроки реализации программы ___________________________________________ 
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _________________________________________________________ 
Исполнители программы _______________________________________________ 
Объемы и источники финансирования программы __________________________ 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) 
_____________________________________________________________________ 
Система организации контроля за исполнением программы __________________

Приложение № 2 
                                                                                                               к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных целевых

программ, их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |

ешения

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

_____________________________________________________

(наименование муниципальной целевой программы)

по состоянию на «_____» ________________ 20___ г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных целевых

программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за год

(за весь период реализации программы)

_____________________________________________________

(наименование муниципальной целевой программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансиро-вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро-приятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от муниципальных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по программе и по каждому мероприятию.

Приложение№2 
                                                                                                                 к постановлению 
                                                       Администрации Литвиновского

сельского поселения 
                                                                                                                 от 03.09.2013 № 82

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных целевых программ. 
2. Оценка эффективности муниципальных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 
3. Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществляется муниципальными заказчиками по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе муниципальной целевой программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации муниципальной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета. 
4. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной целевой программы в социально-экономическое развитие Литвиновского сельского поселения. 
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы, подготовленная муниципальным заказчиком муниципальной целевой программы, рассматривается: 
главой сельского поселения в части оценки достижения запланированных результатов; 
заведующей сектором экономики и финансов в части оценки бюджетной эффективности. 
5. Оценка вклада муниципальной целевой программы в социально-экономическое развитие Литвиновского сельского поселения производится по следующим направлениям: 
оценка достижения запланированных результатов; 
оценка бюджетной эффективности. 
6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной целевой программы. 
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин: 
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; 
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде. 
7. При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных целевых программ муниципальные заказчики муниципальных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. 
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных целевых программ учитывается следующее: 
соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков муниципальных целевых программ; 
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур; 
результативность реализации муниципальных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность; 
несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета сельского поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных целевых программах (с указанием сумм и причин по мероприятиям); 
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной целевой программы (с указанием количества и причин); 
соотношение степени достижения целей муниципальных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение; 
результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям; 
предложения муниципальных заказчиков муниципальных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат; 
объем привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ; 
объем привлеченных средств местных бюджетов, в том числе доноров, на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований; 
результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных целевых программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение 
к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации                                                                                                    муниципальных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                        О.В. Рубашкина