РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября  2013 года                             № 97                           c Литвиновка

- Об утверждении муниципальной программы Литвиновского сельского поселения « Развитие культуры »

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 № 82    «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ », распоряжением Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 № 19 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры»» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Администрации  Литвиновского сельского поселения от 28.09.2010  № 67 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Литвиновского сельского поселения «Литвиновская клубная система» на 2011-2015 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования с 1 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

на			                        О.А. Мельникова

## И.о. Главы Литвиновского

## сельского поселения                   	                                        И.Н. Герасименко

Приложение                                                                                                                                           к постановлению  Администрации Литвиновского

сельского поселения от  15.10.2013 № 97

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | МБУК «Литвиновская КС» МБУК «МЦРБ» |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Литвиновский СДК; Кононовский ДК;Демишевский ДК; Титовский ДК; Литвиновская сельская библиотека; Кононовская сельская библиотека |
| Подпрограммы Программы | «Организация культурно-досугового обслуживания населения» (приложение № 5); «Организация библиотечного обслуживания населения» (приложение № 6) |
| Цель Программы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Литвиновского сельского поселения |
| Задачи Программы | Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Литвиновского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Литвиновского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализац | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года — 1%; прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом — 1%; |

повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры — 1 %Сроки   и этапы

реализации

ПрограммыПрограмма реализуется в три этапа:

Iэтап - 2014 - 2015 годы;

IIэтап - 2016 - 2018 годы;

IIIэтап - 2019 - 2020 годыОбъемы и источники финансирования ПрограммыОбщие затраты на реализацию Программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования – 27 071,0 тыс.руб.:

2014год – 3 866,2 тыс.руб.;

2015год – 3 847,8 тыс.руб.;

2016год – 3 871,4 тыс.руб.;

2017год – 3 871,4 тыс.руб.;

2018год – 3 871,4 тыс.руб.;

2019год – 3 871,4 тыс.руб.;

2020год – 3 871,4 тыс.руб.;

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Отрасль культуры Литвиновского сельского поселения включает в себя сферы библиотечного, клубного дела, патриотическое воспитание населения поселения. Реализацию конституционного права жителей поселения на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры поселения.

В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Литвиновского сельского поселения составляет: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литвиновская КС», в которое входят :

- Литвиновский СДК;

-  Кононовский ДК;

- Демишевский ДК;

- Титовский ДК

Общая численность работающих в отрасли,  составляет 15 человек.

Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов. Средств на их обновление недостаточно.

Оснащенность культурно-досуговых учреждений музыкальными инструментами недостаточна. Большую часть музыкальных инструментов которыми оснащены учреждения культуры находятся в эксплуатации по истечении срока полезного использования.

Главная причина устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров -недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов.

На сегодняшний день учреждения культуры поселения нуждаются в квалифицированных кадрах. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В учреждениях культуры поселения наблюдается тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

Многообразие и тесная взаимосвязь направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты региональной государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно

нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как национального богатства и основы единства общества.

2.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Главной целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Литвиновского сельского поселения.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Литвиновского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм: «Организация культурно-досугового обслуживания населения», «Организация библиотечного обслуживания населения» включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками,  учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям региональной, отечественной культуры, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры.

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Литвиновского сельского поселения

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм: «Организация культурно-досугового обслуживания населения», «Организация библиотечного обслуживания населения» и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

управление реализацией и изменениями Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа:

- этап: 2014 - 2015 годы;

- этап: 2016 - 2018 годы;

- этап: 2019 - 2020 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры, организация и проведение исследований и разработок в части развития сферы культуры, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение проектного управления, информационная поддержка Программы и др.

Второй этап (2016 - 2018 годы) Программы ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры поселения.

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Программы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация отрасли культуры, мониторинг, контроль и оценка ее эффективности, выявление и внедрение лучшего опыта управления в сфере культуры.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы, цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм и приведена в приложении № 1 .

Данная система сформирована с учетом требований постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 № 82    «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ » и обеспечивает возможность проверки и подтверждения     достижения     установленных     плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1. «Прирост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года» (в процентах).

Индикатор 2. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом» (в процентах).

Индикатор 3. «Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры» (процентов).

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства поселения как исторического региона, а также духовного единства и социальной стабильности;

укрепление межнационального согласия на основе единых культурных ценностей;

внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в городах и сельской местности;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию включает: организация фестивалей, конкурсов, конкурсов стихов патриотической направленности, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России,

участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС; организация туристических поездок;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры, развитие самодеятельного художественного творчества;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала;

увеличение объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.

Продолжить модернизацию учреждений культуры села, обновление материально-технической базы, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий

Программы

В рамках муниципальной программы предусматривается обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участие в культурной жизни, развитие духовного потенциала каждой личности.

Программа включает в себя подпрограммы:

- «Организация	культурно-досугового обслуживания населения», «Организация библиотечного обслуживания населения».

Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках

реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих государственных услуг (выполнение работ)в приложении 3:

предоставление культурно-досуговых услуг;

осуществление библиотечного обслуживания населения в сельских библиотеках;

хранение и комплектование библиотечных фондов;

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 27071,0 тыс.рублей, в том числе:

2014	год – 3 866,2 тыс.руб.;

2015	год – 3 847,8 тыс.руб.;

2016	год – 3 871,4 тыс.руб.;

2017	год – 3 871,4 тыс.руб.;

- год – 3 871,4 тыс.руб.;

2019	год – 3 871,4 тыс.руб.;

2020	год – 3 871,4 тыс.руб.;.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет финансирования представлено в приложении № 4 к Программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2. Подпрограмма «Организация культурно–досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число массовых культурно – досуговых мероприятий | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3.2. | Число посетителей и участников культурно – досуговых мероприятий | Процент | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| 3.3. | Количество конкурсов, фестивалей районного, значения | Процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпля-ров | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |
| 4.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Экземпля-ров | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 110 |
| 4.3 | Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения |  | значение (по годам реализации мероприятия) |  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение Программы | МБУК «Литвиновская КС» | Проведение, фестивалей коллективов художественной самодеятельности, выставок произведений народно-художественного творчества; проведение юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, районных праздников «День села»; чествование передовиков, юбиляров, ветеранов Великой Отечественной войны; проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан: организация фестивалей, конкурсов патриотической направленности, встречи с ветеранами Вов, с тружениками тыла, проводы призывников в ряды Вооруженных сил России, участниками боевых действий, участниками аварии на Чернобыльской АЭС, |  |  |  | 2014 |  | 4707,4 |  |  | 4707,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 4689,0 |  |  | 4689,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |  |

| 1. Подпрограмма «Организация культурно–досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Литвиновская КС» | МБУК «Литвиновская КС» | Увеличение: числа массовых культурно-досуговых мероприятий; числа посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий; количества конкурсов, фестивалей | Процент | 2014 | 1 | 3866,2 |  |  | 3866,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1 | 3847,8 |  |  | 3847,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
| 2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1. | Передача полномочий на содержание межпоселенческих учреждений культуры | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей | Единиц | 2014 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 2014 |  | 4707,4 |  |  | 4707,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 4689,0 |  |  | 4689,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры |
| --- | --- |

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями культуры  Литвиновского сельского поселения

по муниципальной программе  «Развитие культуры»

| Наименование услуги (работы) |  | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование единиц измерения | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год | 2013 год |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| 1.1 Основное мероприятие «Организация культурно–досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Муниципальная услуга «Предоставление культурно-досуговых услуг» | Количество проведенных мероприятий |  | 878 | 887 |  | 896 |  |  | 2,5 | 2,4 |  |  | 2,4 |
| 1.2. Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Муниципальная услуга «Осуществление библиотечного обслуживания населения в муниципальных библиотеках» |  | Количество документов, выданных из фонда библиотеки (экземпляр) | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы  «Развитие культуры»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Годы | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего | 2014 | 4707,4 |  |  | 4707,4 |  |
|  |  |  | 2015 | 4689,0 |  |  | 4689,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2017 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2018 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2019 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2020 | 4712,5 |  |  | 4712,5 |  |
|  |  | –МБУК «Литвиновская КС» | 2014 | 3866,2 |  |  | 3866,2 |  |
|  |  |  | 2015 | 3847,8 |  |  | 3847,8 |  |
|  |  |  | 2016 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2017 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2018 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2019 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2020 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  | –«МБУК «МЦРБ»» | 2014 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2015 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2016 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2017 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2018 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2019 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
|  |  |  | 2020 | 841.2 |  |  | 841.2 |  |
| 2.Подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» | «Организация культурно-досугового обслуживания населения «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего | 2014 | 4707,4 |  |  | 4707,4 |  |
|  |  |  | 2015 | 4689,0 |  |  | 4689,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2017 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2018 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2019 | 4712,6 |  |  | 4712,6 |  |
|  |  |  | 2020 | 4712,5 |  |  | 4712,5 |  |
|  |  | Исполнитель —МБУК «Литвиновская КС» | 2014 | 3866,2 |  |  | 3866,2 |  |
|  |  |  | 2015 | 3847,8 |  |  | 3847,8 |  |
|  |  |  | 2016 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2017 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2018 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2019 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  |  | 2020 | 3871,4 |  |  | 3871,4 |  |
|  |  | Исполнитель —МБУК «МЦРБ» | 2014 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2015 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2016 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2017 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2018 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2019 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |
|  |  |  | 2020 | 841,2 |  |  | 841,2 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Подпрограмма  
«Организация культурно-досугового обслуживания населения»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Литвиновская КС» |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Литвиновский СДК; Кононовский СК; Демишевский СК; Титовский СК |
| Цель подпрограммы | Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры. |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни поселения и пользования учреждениями культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1 %); число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 0,5 %); |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап – 2014 – 2015 годы; II этап – 2016 – 2018 годы; III этап – 2019 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2014 год – 3866.2 тыс. руб. 2015 год – 3847.8 тыс.руб.; 2016 год – 3871.4 тыс.руб.; 2017 год – 3871.4 тыс.руб.; 2018 год – 3871.4 тыс. руб.; 2019 год – 3871.4 тыс.руб.; 2020 год – 3871.4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения; повышению социальной роли культуры; повышение кадрового потенциала в учреждении культуры. |

I.  Характеристика проблемы

Законом  Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана  основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни.  На современном этапе развития общества  перед культурой встает необходимость  не просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, на поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов деятельности. Вместе с тем  создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.  Потребность в изменении ситуации в течении ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы учреждений культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация целевой программы.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью Подпрограммы является:

- формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения  к культурным ценностям, информационным ресурсам  и пользования услугами учреждения культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания;         
        - развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни поселения и пользования учреждениями культуры;

-    укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

-    поддержка деятельности творческих коллективов;

- сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- организация на территории Литвиновского сельского поселения гастрольно-концертной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов,;

### III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения:

-  обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

- повышению социальной роли культуры;

- повышение кадрового потенциала  в учреждении культуры.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Показатели по годам целевого реализации индикатора Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| Число массовых культурно - досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1%) | ед. | 869 | 878 | 887 | 896 | 905 | 905 | 905 | 905 |  | 905 |
| Число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на (0,5%) | тыс. человек | 28.972 | 29.117 | 29.262 | 29.408 | 29.555 | 29.703 | 29.851 | 30.000 |  | 30.150 |
| Количество информационно-методических материалов (ежегодная положительная динамика 3 %) | Количество методических рекомендаций | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 |
| Повышение квалификации работников культуры | человек | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений) | человек | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |  |

IV. Перечень и описание  Подпрограммных мероприятий

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных  на решение поставленных задач, перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

## Перечень мероприятий Подпрограммы

| Программные мероприятия | Описание программных мероприятия | Сумма, тыс. рублей | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Литвиновского сельского поселения «Литвиновская КС» | Финансирование расходов на оплату труда работников, начисления на выплаты по оплате труда |  | 2014-2020 гг. |
|  | оплату коммунальных услуг |  |  |
| Повышение профессиональных навыков руководителей и методистов(командировочные расходы) | Участие в семинарах, мастер - классах и творческих лабораториях |  | 2014-2020гг. |
| Итого |  |  |  |

V. Срок реализации Подпрограммы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Подпрограммы с 2014 по 2020 годы.

VI. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность культурно-досугового учреждения, приблизив к запросам населения, закрепив позицию в культурно-досуговой сфере;

- эффективно повышать социальной роли культуры;

- увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждения культуры;

- осуществить поддержку молодых дарований, активно использовать многообразие форм эстетического воспитания молодежи;

- увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию их проведения.

Важной особенностью культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала,  изменении ценностных ориентацией и норм поведения индивидумов, сказываются на модернизации и гуманизации  всего общества в целом.

Проблемы в реализации мероприятий и снижении показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансировании программы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий год носят целевой характер  и могут быть использованы только на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности Литвиновского сельского поселения.

Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование  созданий условий развития отрасли культуры  и всестороннего участия граждан в культурной жизни; формирование социальной активной личности, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается: в повышении социальной роли культурно-досуговых учреждений,    создания благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;    развития деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;    обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни поселения и пользования учреждениями культуры, оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности  Подпрограммы применяются следующие показатели:

ежегодный  рост числа посещений  культурно–досугового учреждения по сравнению с предыдущим годом:

Р=П0 /ПП  х 100 %

где Р – ежегодный рост числа посещений культурно–досугового  учреждения Литвиновского сельского поселения по сравнению с предыдущим годом;

П0 – количество  посещений культурно–досугового учреждения в отчетном году;

Пп – количество посещений культурно–досугового учреждения в предыдущем году.

Методика расчета показателя  количества участников, посетителей мероприятия, деятельности творческих коллективов  отражается в сведениях об учреждениях культурно–досугового типа (форма № 7НК).

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Подпрограмма реализуется  за счет средств предусмотренных администрацией поселения. Расчет объема  ресурсов осуществляется путем  оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя   из необходимого достижения  целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые  расходы  на основании заключаемых государственных контрактов.

Планируемый объем финансирования  мероприятий Подпрограммы за счет  средств местного бюджета составляет в 2014 году 3866.2 тыс.руб., в 2015 году 3847.8 тыс.руб.; в 2016 году 3871.4 тыс.руб., 2017 году 3871.4 тыс.руб., 2018  году 3871.4 тыс.руб., 2019 году 3871.4 тыс.руб., 2020 году 3871.4 тыс.руб.

X. Система управления  реализацией Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса  организационных, управленческих и экономических  мер.

Администрация поселения осуществляет:

- контроль за исполнением  Подпрограммы, мониторинг выполнения системы  программных мероприятий;

- координацию деятельности  исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения  их согласованных действий;

- контроль за рациональным  использованием  исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке  Подпрограммы на основании  результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки  на ассигнование мероприятий Подпрограммы  на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль за  реализацией Подпрограммы осуществляется Директором  МБУК «Литвиновкая КС»

Отчеты о реализации Подпрограммы  предоставляются    администрации поселения по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15  февраля следующего за отчетным годом в сектор экономики и финансов .

Приложение № 6                                                                                                                                                        к муниципальной программе                                                                                                                       «Развитие культуры»

Подпрограмма

«Организация библиотечного обслуживания населения»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК “Межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Литвиновская сельская библиотека; Кононовская сельская библиотека |
| Цель подпрограммы | Создание условий для улучшения доступа населения поселения к информации и знаниям |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование деятельности библиотек поселения по сохранности и использованию библиотечных фондов; развитие деятельности библиотек поселения как методических, информационных, образовательных и культурных центров; улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации | Число пользователей библиотек - 1300 чел.; среднее число посещений библиотек на 1000 жителей - 1.3 ед.; книговыдача библиотек – 25000 экз.; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап – 2014 – 2015 годы; II этап – 2016 – 2018 годы; III этап – 2019 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего: 5 888,4 тыс. рублей; в т.ч. 2014 год – 841,2 тыс.руб.; 2015 год – 841,2тыс.руб.; 2016 год – 841,2тыс.руб.; 2017 год – 841.2тыс.руб.; 2018 год – 841,2 тыс.руб.; 2019 год – 841,2 тыс.руб.; 2020 год – 841,2 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Реализация Подпрограммы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения; созданию качественно новой системы информационно–библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и научно-методического потенциала сельских библиотек. |

- Характеристика проблемы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Литвиновском сельском поселении функционируют межпоселенческие учреждения культуры МБУК «МЦРБ»:

- Литвиновская сельская библиотека;

- Кононовская сельская библиотека

Их информационные услуги востребованы жителями поселения, являются частью культурного наследия и информационного ресурса Литвиновского сельского поселения. Их содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет муниципального бюджета услуг по организации библиотечного обслуживания населения  библиотеками поселения. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель:

создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям.

Задачи Подпрограммы:

совершенствование деятельности сельских библиотек по       сохранности и использованию библиотечных фондов;

развитие  деятельности  библиотек  как методических, информационных, образовательных и культурных центров;

улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

III. Ожидаемые результаты реализации

В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов в деятельности муниципальных библиотек:

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно–библиотечного обслуживания населения;

- повышению кадрового и научно-методического потенциала  муниципальных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Число пользователей | тыс. чел. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 2. | Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Книговыдача | тыс. экз. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Сумма, тыс. рублей | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов |  | Финансирование расходов библиотек на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов. Организация закупки товаров, работ и услуг муниципальными библиотеками для организации реставрационных, переплётных работ, оцифровки книжных памятников, создания электронных каталогов. | 5 888,4 | 2014-2020 годы |

V. Срок реализации Подпрограммы

Планируется осуществить реализацию мероприятий  с 2014 года по 2020 годы.

VI. Последствия реализации Подпрограммы

Осуществление мероприятий, намеченных Подпрограммой, позволит:

– развивать деятельность библиотек в Литвиновском сельском поселении, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к  запросам населения;

– обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышения образовательный и культурный уровень посетителей;

– обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе  детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

– сберечь для будущих поколений культурное наследие Литвиновского сельского поселения, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

В связи с ухудшением демографической ситуации в поселении(естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.

Наличие указанного риска может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию библиотек  Литвиновского сельского поселения.

Реализация Подпрограммы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию библиотек поселения, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов, переводу особо ценных документов на электронные носители.

В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного пространства; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции  информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Для оценки эффективности  применяются следующие показатели:

ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

Р= По / Пп х 100%

где Р – ежегодный рост числа посещений библиотек  по сравнению с предыдущим годом ;

По – количество посещений  библиотек в отчётном году;

Пп – количество посещений библиотек в предыдущем году;

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств бюджетапоселения, предусмотренных администрацией Литвиновского сельского поселения. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Планируемый объём финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств  бюджета поселения составляет: 2014 год – 841тыс.руб.,  2015 год – 841,1тыс.руб., 2016 – 841,1тыс.руб., 2017 год – 841,1тыс.руб., 2018 год – 841,1тыс.руб., 2019 год – 841,1тыс.руб., 2020 год - 841,1 тыс.руб..

X. Система управления реализацией Подпрограммы

Механизм реализации включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

администрация поселения, осуществляет:

– контроль за исполнением, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

– координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

– контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

– работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы за год;

– подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

– подведение итогов реализации Подпрограммы на заседаниях администрации поселения.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Подпрограммы проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнителями Подпрограммы является Литвиновская сельская библиотека и Кононовская сельская библиотека МБУК «МЦРБ»