## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018				        № 103                           с. Литвиновка

Об утверждении Плана мероприятий

по росту доходного потенциала

Литвиновского сельского поселения, оптимизации

расходов бюджета Литвиновского сельского поселения

Белокалитвинского района

и сокращению муниципального долга

Литвиновского сельского поселения до 2020 года

В целях совершенствования организации работы, направленной на увеличение доходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района, а также во исполнение условий Соглашения от 07.06.2017 №4/6д о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения до 2020 года согласно приложению № 1.

2. Администрации  Литвиновского сельского поселения не устанавливать с 2018 года новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений.

3. Установить на 2018 – 2020 годы запрет на увеличение численности муниципальных служащих Литвиновского сельского поселения.

4.  Администрации Литвиновского сельского поселения обеспечить соблюдение установленного Правительством Ростовской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области.

5. Администрации Литвиновского сельского поселения представлять в финансовое управление Администрации Белокалитвинского района:

5.1. Ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного периода, отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения до 2020 года по форме согласно приложению № 2.

5.2. В срок до 25 декабря 2018 года информацию о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения до 2020 года по форме согласно приложению № 3.

6. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Администрации Литвиновского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 4.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Литвиновского сельского поселения	 И.Н. Герасименко

Верно: ведущий специалист	 Н.А.Калаева

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 28.09.2018 №103

ПЛАН

мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения | Финансовая оценка (бюджетный эффект) (тыс. рублей) * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| I.Направления по росту доходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу I |  |  |  |  | 125,0 | 150,1 | 170,5 |
| 1. | Мероприятия по расширению налогооблагаемой базы бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в собственности муниципального образования « Литвиновское сельское поселение»: - систематизация сведений о наличии имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» и его использовании; - выявление неиспользованного имущества, установление направления эффективного его использования |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Литвиновского сельского поселения |  | постоянно | 0 | 5,0 | 10,0 |
| 1.2 | Вовлечение в неналоговый оборот неиспользуемых земельных участков |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Литвиновского сельского поселения |  | постоянно | 0 | 10,0 | 15,0 |
| 2. | Мероприятия по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 626 «О создании Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Литвиновского сельского поселения |  | Ежеквартально | 125,0 | 135,0 | 145,0 |
| 2.2 | Проведение работы по контролю за своевременностью перечисления средств от аренды муниципального имущества, земельных участков, ликвидация задолженности (в том числе по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена), проведение претензионно-исковой работы |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Литвиновского сельского поселения |  | постоянно | 0 | 0.1 | 0.5 |
|  | II. Направления по оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  |  |  |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1. | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов Литвиновского сельского поселения, заключения договоров (соглашений) по предметам совместного ведения Белокалитвинского района и Литвиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений |  | Директор МБУК «Литвиновская КС» |  | 25 декабря 2018 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Анализ эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Литвиновского сельского поселения |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Литвиновского сельского поселения |  | ежегодно | - | - | - |
|  | III. Направления по сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу III без учета пункта 2.1 |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. | Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Литвиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Направление дополнительных доходов, экономии по расходам и остатков средств бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района отчетного года на досрочное погашение долговых обязательств и (или) уменьшение планируемых заимствований |  | Администрация Литвиновского сельского поселения |  | ежегодно | - | - | - |
| 1.2. | Привлечение кредитов кредитных организаций с учетом планируемых кассовых разрывов |  | Администрация Литвиновского сельского поселения |  | ежегодно | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по оптимизации муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление остатков средств бюджета Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района отчетного года на замещение рыночных заимствований |  | Администрация Литвиновского сельского поселения |  | ежегодно | - | - | - |
|  | Итого по Плану без учета пункта 2.1 раздела III |  |  |  |  |  |  |  |

* Финансовая оценка (бюджетный эффект) рассчитывается относительно показателям бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района, утвержденным на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, действующего решения Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения о бюджете:

по I разделу – как планируемое увеличение поступлений в бюджет Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района по итогам проведения мероприятия;

по II разделу – как планируемая оптимизация расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района по итогам проведения мероприятия;

по III разделу–как планируемая оптимизация средств бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района по итогам проведения мероприятия.

| Ведущий специалист | Н.А.Калаева |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 28.09.2018 №103

ОТЧЕТ

по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения, оптимизации

расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Литвиновского сельского поселения до 2020 года

| № п/п* | Наименование мероприятия* | Ответственный исполнитель* | Срок исполнения |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), (тыс. рублей)* | Полученный финансовый (бюджетный) эффект, (тыс. рублей) | Полученный результат** | Примечание *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

*Заполняется в соответствии с приложением №1.

** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения мероприятия.

*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).

| Ведущий специалист | Н.А. Калаева |
| --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 28.09.2018 103

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала Литвиновского сельского поселения,

оптимизации расходов  бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга

Литвиновского сельского поселения до 2020 года

| № п/п* | Наименование мероприятия* | Ответственный исполнитель* | Срок исполнения* | Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019год |  | 2020год |  |
|  |  |  |  | план* | учтено в бюджете Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | план* | учтено в бюджете Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*Заполняется в соответствии с приложением № 1.

| Ведущий специалист | Н.А. Калаева |
| --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Литвиновского

сельского поселения

от 28.09.2018 №103

ПЕРЕЧЕНЬ Нормативно-правовых актов

Администрации Литвиновского сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 29.11.2013 №  116 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Литвиновском сельском поселении на 2013-2016 годы».

- Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 21.05.2014 №  42 « О внесении изменений в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 29.11.2013 № 116».

- Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 24.04.2017 №  31 « О внесении изменений в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 29.11.2013 № 116».

- Распоряжение Администрации Литвиновского сельского поселения от 20.04.2017 №  20 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района на 2017–2019 годы».

- Распоряжение Администрации Литвиновского сельского поселения от 29.06.2017 № 28 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Литвиновского сельского поселения  от 24.04.2017 № 20».

- Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 21.11.2017 №  99 « О внесении изменений в постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 29.11.2013 № 116».

| Ведущий специалист | Н.А. Калаева |
| --- | --- |