АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2022 года                              № 04                        с. Литвиновка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Литвиновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                         И.Н. Герасименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 01.02.2022 № 04

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2021год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

(наименование муниципальной  программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 30 | 20 | 20 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - тысяч чел | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |
|  |  | - проценты | 95 | 95 | 95 |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 4 | 4 | 4 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный испол нитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Жданова Л.В | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 |  | 23.4 | 23.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Жданова Л.В | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Жданова Л.В | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 |  | 10.0 | 9.6 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Жданова Л.В | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 33.4 | 32.9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 33.4 | 32.9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 23.4 | 23.4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23.4 | 23.4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 10.0 | 9.6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10.0 | 9.6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В процессе проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий в 2021 году установлено, что достигнутые результаты соответствуют плановым значениям, произведенные расходы средств местного бюджета соответствуют объемам запланированных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

В течение 2021 года в муниципальную программу были внесено 1 изменение, направленное на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Ведущий специалист                                             О. И. Романенко