РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛИТВИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| .02.2015 года | № . | с. Литвиновка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2015 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 82«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы   Литвиновского

сельского поселения                                                  Е.С. Захарова

Проект подготовил

Заведующий сектора:                                     С.В. Голотвина

специалист                                                А.М. Ветохина

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Литвиновского сельского поселения

от .02.2016года №

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление баннера «Наш участковый» | Герасименко И.Н | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 |  | 5,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам 2015 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее Программа) принята с целью:

Укрепления законности и правопорядка на территории Литвиновского сельского поселения, как необходимого условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

За 2015 год уточненный объем финансирования Программы составил: 5,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 5,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 0,00 тыс. рублей (0%), областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет - 5,0 тыс. рублей (100 %).

В результате программных мероприятий в 2015 году укреплены законности и правопорядки на территории Литвиновского сельского поселения, как необходимые условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2015 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Литвиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий

Ведущий специалист                                                  О.И. Романенко