РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

октября  2015 года                         №                                       с. Литвиновка

Об      утверждении   отчетов   за   9      месяцев

2015   года   о    реализации      муниципальных

программ Литвиновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 03.09.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев  2015 года о реализации муниципальных  программ Литвиновского сельского поселения  согласно Приложению:

1.1.  О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  Литвиновского сельского поселения";

1.2. О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";

1.3. О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Развитие культуры»;

1.4.  О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»;

1.5. О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»;

1.6. О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

1.7.  О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Муниципальная политика»;

1.8. О  реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов».

1.9. О реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»;

1.10. О реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения «Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Литвиновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Литвиновского

сельского поселения                                                             Т.Г. Холоднякова

Проект подготовил:

Заведующий сектора:                                     С.В. Голотвина

Приложение

к постановлению Администрации

Литвиновского сельского поселения

от 10.2015 №

Отчет о реализации муниципальных программ в 2015 году

(по состоянию на 01октября 2015 года)

_______         Литвиновского сельское поселение Белокалитвинского района__________________________________________

(наименование городского округа, муниципального района)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2015 год* |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районныйбюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Районныйбюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Районный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники |
| 1 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Литвиновского сельского поселения" | Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 15.10.2013г. №100 | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 40,0 | .0 | 0 | 40,0 |  | 0 |
| 2 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Защита населениея и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №103 | 771.8 | 0 | 0 | 771.8 | 0 | 211.0 | 0 | 0 | 211.0 | 0 | 166,9 | 0 | 0 | 166,9 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Развитие культуры " | Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 15.10.2013г. №97 | 26557.1 | 889.8 | 836.3 | 25255,2 | 24831.0 | 5107,9 | 733,4 | 483,8 | 3890,7 | 0 | 3540,8 | 705,7 | 0 | 2835,1 | 0 |  |
| 4 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Развитие физической культуры и спорта" | Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 15.10.2013г. №96 | 110.0 | 0 0 | 0 | 110.0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 10,7 | 0 |  |
| 5 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Развитие транспортной системы" | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №102 | 1078,1 | 0 | 797,1 | 281,0 | 0 | 525.4 | 0 | 265,7 | 259.7 | 0 | 353,0 | 0 | 265,7 | 87,3 | 0 |  |
| 6 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 15.10.2013г. №101 | 125,7 | 0 | 0 | 125,7 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 41,1 | 0 |  |
| 7 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Муниципальная политика" | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №98 | 570.4 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 54,5 | 0 | 0 | 54,5 | 0 | 22,7 | 0 | 0 | 22,7 | 0 |  |
| 8 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов" | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №95 | 26358,2 | 0 | 0 | 26358,2 | 0 | 3518,8 | 0 | 0 | 3518,8 | 0 | 2495,1 | 0 | 0 | 2495,1 | 0 |  |
| 9 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №99 | 328.5 |  |  | 328.5 |  | 133,2 |  |  | 133,2 |  | 127,6 |  |  | 127,6 |  |  |
| 10 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Постановление Администрации Литвиновскогосельского поселения от 15.10.2013г. №104 | 30.0 |  |  | 30.0 |  | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа Литвиновского сельского поселения «Благоустройство территории Литвиновского сельского поселения» | Постановление Администрации Литвиновского сельского поселения от 15.10.2013г №108 | 6182.9 |  |  | 6182.9 |  | 1295,7 | 400 |  | 985,7 |  | 649,2 |  |  | 649,2 |  |  |
|  |  |  | 61340.9 | 1139.8 | 1633.4 | 58567.7 | 0 | 11007,4 | 1133,4 | 749,5 | 9124.5 | 0 | 7452,1 | 705,7 | 265,7 | 6480,7 | 0 |  |

Ведущий специалист                                        О.В. Рубашкина