РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря  2022 года                            № 83   	с. Литвиновка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Литвиновского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»  на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Литвиновского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Литвиновского  сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Литвиновского

сельского поселения                                                    И.Н. Герасименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Литвиновского сельского поселения

от  28 декабря 2022г.  № 83

План реализации муниципальной программы Литвиновского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | местный бюджет | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении" | Сектор экономики и финансов Администрации Литвиновского сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 2023 | 186,1 | - | - | - | 186,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. ежемесячная выплата муницпальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муницпальные должности и должности муниципальной службы |  | - | 2023 | 186,1 | - | - | - | 186,1 | - |
| 3 | Основное мероприятие1,2 Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальным служащим при увольнении на пенсию с должности муниципальной службы |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 186,1 | - | - | - | 186,1 | 0 |

Ведущий специалист                                          О.И. Романенко